## Slide 1: Overgang til MitID/NemLog-in3/OCES3 – FMK teknikermøde
10. november 2021

## Slide 2: Dagsordenspunkter
Fællesoffentlig roadmap: Migrering fra NemID til MitID / nye identifikationsmidler
Faseopdelt tilpasning af den nationale sundhedsinfrastruktur (NSP, SEB)
Medarbejdervendte (fagsystemer) integrationer (AS-IS og TO-BE)
Borgervendte (web) integrationer (AS-IS og TO-BE)
Systemintegrationer (VOCES / FOCES)
Adgang til FMK-Online
Tidsplan

## Slide 3: Fællesoffentlig overgang fra NemID til MitID
Nuværende NemID (borgere og medarbejdere) erstattes af MitID for borgere og henholdsvis MitID Erhverv eller lokale identifikationsmidler / lokal IdP for medarbejdere
Medarbejdersignatur (MOCES) videreføres med nye strengere politikker (2-faktor), men udgår som autentifikationsmekanisme i NemLog-in
NemID tjenesteudbyderpakken (‘appletten’) udgår, fremover skal autentifikation forgå i en MitID broker
  Offentlige myndigheders løsninger skal anvende NemLog-in som MitID broker
  Private aktører kan anvende NemLog-in eller en af nye private MitID brokere

## Slide 4: Faseopdelt tilpasning af den nationale sundhedsinfrastruktur (NSP, SEB)
Fase 0 – gennemført: Ved overgang til NemLog-in3
  Certifikat-attributter fjernes fra NemLog-in (og SEB) tokens
Fase 1: Infrastrukturen klargøres til nye identifikationsmidler / NemID udfases
  NemID udfases til fordel for hhv. MitID (borgere) og MitID erhverv eller lokale Identifikationsmidler / IdP’er (medarbejdere)
  OCES3 autentifikation i SOSI-STS som overgangsløsning til parter, der ikke kan nå at etablere en NSIS-compliant lokal IdP
  Lokale identifikationsmidler, MitID og OCES3 understøttes på NSP (STS og SOSI-GW) og SEB IdP
  -> Ændrede integrationsmønstre med henblik på indførelse af IDWS
  MOCES understøttelse i NemLog-in udgår
Fase 2 – på længere sigt: Sundhedsinfrastrukturen gøres NSIS-compliant
-> MOCES-autentifikation i SOSI-STS udfases
Fase 3 – Sundhedsvæsnet udfaser DGWS til fordel for IDWS XUA sikkerhedsprofilen

## Slide 5: Medarbejdervendte integrationer fase 1

## Slide 6: AS-IS medarbejdervendte fagsystemintegrationer – MOCES
Autentifikation via medarbejdersignatur fra fagsystem (rig klient eller web-baseret)
Alternativt: Oprettelse af idkort i SOSI-GW (evt. via separat log-in applikation)

## Slide 7: TO-BE medarbejdervendte fagsystemintegrationer – MOCES3
OBS: Strengere krav i MOCES3 certifikatpolitikken, herunder beskyttelse af nøgler med 2-faktor
OBS: Overgangsløsning – udfases ved overgangen til fase 2

## Slide 8: TO-BE medarbejdervendte fagsystemintegrationer – MitID Erhverv
Autentifikation i NemLog-in (via SEB)

## Slide 9: TO-BE medarbejdervendte fagsystemintegrationer – Lokal IdP
Autentifikation i en lokal IdP og egne identifikationsmidler

## Slide 10: Borgervendte integrationer fase 1

## Slide 11: AS-IS borgervendte løsninger – WEB med integrationer til FMK

## Slide 12: TO-BE borgervendte løsninger – WEB med integrationer til FMK
Minimale ændringer: Ny udsteder af omvekslings-/bootstrap-token

## Slide 13: Systemintegration – fase 1

## Slide 14: Systemintegrationer – AS IS
Systemkald med systemidkort, der er udstedet på baggrund af et FOCES/VOCES certifikat

## Slide 15: Systemintegrationer – TO BE
Videreføres med OCES3

## Slide 16: Adgang til FMK-Online

## Slide 17: Adgang til FMK-Online AS-IS

## Slide 18: Adgang til FMK-Online TO-BE
Afkobling gennem SEB IdP
Organisationer som anvender MOCES3 overgangsløsningen kan koble sig på SEB med egen lokal IdP (baseret på lokalt MOCES autentifikation) og derved fortsat tilgå FMK-Online direkte i browseren.
Sikker browser-opstart (’knapløsningen’) videreføres i uændret form

## Slide 19: Tidsplan for klargøring af national infrastruktur

## Slide 20
 | Dec | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q1 |  | 
NemLog-in |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
MitID/NemID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Borgere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Medarbejdere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Sundhed - medarbejdere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Test mod sundhedsinfrastrukturen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2022
2023
Log-in med MitID Erhverv med Personligt NemID
Ny NemLog-in Broker (Log-in + signering)
Log-in med NemID medarbejdersignatur (MOCES2)
Log-in med MitID og NemID
MitID Erhverv MVP (DL3) / OCES3
MitID Erhverv Lokal IdP (DL4)
Log-in med Lokal IdP med lokale identifikationsmidler
DIGST og SDS tidsplan
NemID / OCES2
Medarbejder login med NemID medarbejdersignatur (MOCES2)
Medarbejderlogin med MitID
Medarbejderlogin med Lokale identifikationsmidler (Kræver NSIS registrering på ”Betydelig”)
Medarbejderlogin med MOCES3 (indtil ultimo 2024)
Log-in med MitID Erhverv med MitID identifikationsmidler
Log-in med MitID
Evt. forlængelse(MOCES2)
Certifikat-scenariet med/uden GW: Ansattes adgang med rig klient og MOCES
Evt. forlængelse(MOCES2)
Føderationsscenariet med og uden GW: Ansattes adgang via rig klient og egne identitetsmidler
Alle MitID scenarier
MitID
Systemadgang via webservices
Ansattes adgang via browser og fagsystem (Sikker browseropstart)
Ansattes adgang via browser og MOCES
Ansattes adgang via browser og egne identitetsmidler
Borgeres adgang via browser: Webløsning der tilgår Nemlog-in3 via SEB
Farveguide
Nuværende løsninger
Fremtidige løsninger DIGST
Fremtidige løsninger SDS
Parternes test mod SDS løsninger